## 问题清单
附件1
咸丰县人民法院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 领导班子“问题清单”
序号 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注
1 | 走访联系曲江镇中小学附属幼儿园，该园园长反映因无经费建校园广 播系统，消防演练及开展各项集体活动很不方便。 | 曲江镇中小学附属幼儿园 | 朱华忠 | 协助建设一套校园广播系统
2 | 联系的清坪法庭内外环境改善问题和打造“一庭一品”工作亮点问题 | 到清坪法庭调研座谈 | 刘光辉 | 1、对法庭办公楼及配套设施进行改造，对庭院进行绿化 美化； 2、深入法庭所在的三个乡镇走访茶农和茶叶企业，落实服务茶叶产业的具体措施，为绿色发展创造典型经验。
3 | 唐崖法庭后面靠近山体，长期潮湿（有滑坡等可能），存在安全隐患。 | 到唐崖法庭调研座谈 | 杨胜昔 | 对唐崖法庭后面堡坎重新修缮。
4 | 活龙坪法庭距离现县城较远，开会不便。 | 活龙坪法庭反映问题 | 李伟 | 积极向上级法院及地方政府争取资金政策支持，在活龙坪法庭建立远程视频系统。
5 | 白水坝社区领导反映居民法律意识不强，不爱护公共财物，相邻纠纷较多。 | 6月1日法官团队来到高乐山镇白水坝社区调研座谈发现 | 胡磊 | 根据社区需求，安排法官到社区有针对性地开展民法典宣讲，提升社区居民的法治意识，推进基层社会治理。
6 | 走访城南社区，座谈反映，南门噪音步行街酒吧噪音过大。 | 到城南社区居委会调研座谈 | 熊国华 | 协调相关部门及社区，协商处理
7 | 坪坝营镇官田堡村部分农户与杨某某因租赁土地一事产生纠纷，至今未解决。 | 到坪坝营法庭调研座谈 | 刘燕君 | 1、对农户和杨某某组织调解；2、争取地方政府及相关部门支持
8 | 二仙岩湿地保护区周边居民对湿地保护区采取的一些保护措施不理解不配合。 | 到活龙坪法庭调研座谈 | 瞿红光 | 联系活龙法庭和二仙岩湿地保护区对湿地保护区内居住的居民进行法律宣讲，同时联合公安等部门对涉嫌犯罪的情况进行打击。
注：1.问题清单应真实全面汇集党员干部下基层中群众反映的问题，含立行立办、需要研究制定办法予以解决、上级转办交办三类； 2.“问题来源”为反映困难和问题的市场主体、基层群众、基层单位等对象的基本情况（含名称、地址、联系方式等），在向社会公布时做好个人信息的保护； 3.能够当场解决的，应即知即办、立行立办，并填写解决问题的办法；问题复杂不能当场解决的，应纳入任务清单动态推进解决，可不填写具体解决问题的措施。

## 任务清单
咸丰县人民法院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 领导班子“任务清单”
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 | 备注
1 | 调研曲江镇中小学附属幼儿园，该校反映缺校园广播系统，拟协助建设一套。 | 朱华忠 | 县法院 | 为曲江镇中小学附属幼儿园建设一套校园广播系统 | 目前已建设完成 | 2022年6月底
2 | 联系的清坪法庭内外环境改善问题和打造“一庭一品”工作亮点问题 | 刘光辉 | 县法院 | 改善清坪法庭内外环境，把清坪法庭打造成特色法庭。 | 目前已经对清坪法庭内外环境进行改善。 | 2022年10月底
3 | 唐崖法庭后面靠近山体，长期潮湿（有滑坡等可能），存在安全隐患。 | 杨胜昔 | 县法院 | 消除唐崖法庭后面堡坎安全隐患 | 目前已经对唐崖法庭堡坎进行修缮，预计7月底完成。 | 2022年7月底
4 | 活龙坪法庭距离现县城较远，开会不便。 | 李伟 | 县法院 | 解决活龙坪法庭距离县城较远，开会不便问题。 | 目前已经建成远程视频系统。 | 2022年6月底
5 | 对社区居民进行民法典宣讲 | 胡磊 | 县法院 | 提升白水坝社区居民法治意识，减少社区矛盾纠纷。 | 目前已和白水坝社区工作人员联系，拟近期进社区对居民进行法律宣讲。 | 根据社区安排，提前准备，预计7月完成。
6 | 走访城南社区，座谈反映，南门步行街酒吧噪音过大。 | 熊国华 | 县法院 | 解决南门晚上步行街酒吧噪音过大。 | 目前已经和社区及酒吧负责人沟通，酒吧将在晚上10点以后停止营业。 | 2022年6月底
7 | 坪坝营镇官田堡村部分农户与杨某某租赁土地一事产生纠纷，至今未解决。 | 刘燕君 | 县法院 | 解决坪坝营镇官田堡村部分农户与杨某某租赁土地纠纷。 | 目前正在对该纠纷和村里及当事人进行协调中。 | 2022年9月底
8 | 二仙岩湿地保护区周边居民对湿地保护区采取的一些保护措施不理解不配合。 | 瞿红光 | 县法院 | 提升二仙岩湿地保护区居民法律意识，引导当地居民配合湿地保护区为保护湿地采取的相关措施。 | 目前已经联系活龙坪法庭，准备近期下二仙岩湿地保护区进行法律宣讲。 | 2022年7月底
注：1.任务清单有两个来源，一是问题清单中应由本地本单位解决的问题（不含即知即办、立行立办已解决的问题），二是上级转办交办的问题； 2.“承办单位”为承担相关职能职责的部门或内设机构。

## 效果清单
咸丰县人民法院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 领导班子“效果清单”
序号 | 问题基本情况 | 办理进度情况 | 办理效果 | 群众是否满意 | 问题销号情况 | 备注
1 | 走访联系曲江镇中小学附属幼儿园，该园反映因无经费建校园广播系统，消防演练及开展各项集体活动很不方便。 | 已帮其完成校园广播系统的建设 | 已完成校园广播系统的建设 | 满意 | 已办结
2 | 联系的清坪法庭内外环境改善问题和打造“一庭一品”工作亮点问题 | 目前已经对清坪法庭内外环境进行改善。 | 目前已经对清坪法庭内外环境进行改善。 | 满意 | 按时序进度办理
3 | 唐崖法庭后面靠近山体，长期潮湿（有滑坡等可能），存在安全隐患。 | 目前已经对唐崖法庭堡坎进行修缮，预计7月底完成。 | 目前已经对唐崖法庭堡坎进行修缮，预计7月底完成。 | 满意 | 按时序进度办理
4 | 活龙坪法庭距离现县城较远，开会不便。 | 目前已经建成远程视频系统。 | 目前已经建成远程视频系统。 | 满意 | 已办结
5 | 白水坝社区领导反映居民法律意识不强，不爱护公共财物，相邻纠纷较多。 | 目前已和白水坝社区工作人员联系，拟近期进社区对居民进行法律宣讲。 | 目前已和白水坝社区工作人员联系，拟近期进社区对居民进行法律宣讲。 | 满意 | 按时序进度办理
6 | 走访城南社区，座谈反映，南门噪音步行街酒吧噪音过大。 | 目前已经和社区及酒吧负责人沟通，酒吧将在晚上10点以后停止营业。 | 目前已经和社区及酒吧负责人沟通，酒吧将在晚上10点以后停止营业。 | 满意 | 按时序进度办理
7 | 坪坝营镇官田堡村部分农户与杨某某因租赁土地一事产生纠纷，至今未解决。 | 目前正在对该纠纷和村里及当事人进行协调中。 | 目前正在对该纠纷和村里及当事人进行协调中。 | 满意 | 已办结
8 | 二仙岩湿地保护区周边居民对湿地保护区采取的一些保护措施不理解不配合。 | 目前已经联系活龙坪法庭，准备近期下二仙岩湿地保护区进行法律宣讲。 | 目前已经联系活龙坪法庭，准备近期下二仙岩湿地保护区进行法律宣讲。 | 满意 | 按时序进度办理
注：1.效果清单有两个来源，一是本地本单位立行立办已经解决问题的效果，二是纳入任务清单工作事项的效果； 2.“问题销号情况”根据办理情况填写“已办结”“按时序进度办理”“未按期办结”等。