## 问题清单
咸丰县人民法院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 “问题清单”
序号 | 问题基本情况 | 问题来源 | 问题收集人 | 解决办法 | 备注
1 | 恩施永扬实业有限责任公司咸丰分公司与天鑫置业（咸丰）有限公司合同纠纷一案中，天鑫置业（咸丰）有限公司因生产经营困难，于2022年6月向法院申请减免执行费23761元 | 天鑫置业（咸丰）有限公司 | 刘光辉 | 纳入任务清单动态推进解决 | 动态推进解决
2 | “法院+工会”阵地建设问题 | 座谈调研 | 刘光辉 | 1、在诉讼服务中心确定一间房屋作为“法院+工会”诉调对接工作室 ；2、建立诉调对接相关工作制度并上墙；3、与总工会召开座谈会研讨具体工作措施，实质性开展诉调对接工作。 | 动态推进解决
3 | 曲江村十一组赵家坪公路部分路面塌方损毁，行人与车辆无法正常通行。 | 村民反映 | 杨胜昔 | 组织曲江村村委会召开尖刀碰头会，提出解决方案按排专项资金并组织相关人员实施。召集曲江村十一组党员、小组长、村民代表，动员曲江村十一组村民自筹资金，赵家坪公路沿线农户无偿拿出扩宽道路占用的林地、耕地及房屋附属设施，发动周边企业捐赠碴石、水泥、涵管并积极参与。 | 已办结
4 | 坪坝营法庭院坝地面坑洼不平。 | 坪坝营法庭干警反映问题 | 李 伟 | 对坪坝营法庭实施美化亮化工程，将法庭院坝全部铺沥青美化 | 动态推进解决
5 | 忠堡工业园区部分企业对劳动用工企业法律意识不够 | 忠堡工业园区反映 | 胡磊 | 对忠堡工业园区企业进行法治宣传，加强用工企业法律意识。 | 动态推进解决
6 | 财政局向我院反映恩施旭田生态农业有限公司尚欠部门财政周转资金未偿还，要求我院加大执行力度。 | 财政局反映 | 熊国华 | 加大对恩施旭田生态农业有限公司执行力度 | 动态推进解决
7 | 坪坝营法庭无排水沟，大雨期间经常造成法庭积水。 | 坪坝营法庭干警反映问题 | 刘燕君 | 综合办公室安排人员对坪坝营法庭实地勘察，勘察后新建排水沟。 | 已办结
8 | 湖北淦速新材料科技有限公司反映其在我院办理的破产案件中购买的厂房至今未办理过户手续，请求法院协助办理过户。 | 湖北淦速新材料科技有限公司向法院反映 | 刘燕君 | 纳入任务清单动态推进解决 | 动态推进解决
9 | 恩施州楚焱工贸有限责任公司在重整期间欠山西刘红学煤炭款及部分承运人运输费用，现已诉至山西省稷山县人民法院。 | 刘红学等人反映 | 瞿红光 | 纳入任务清单动态推进解决 | 动态推进解决
10 | 活龙坪法庭反映其法庭内部没有图书室。 | 活龙坪法庭干警反映 | 瞿红光 | 安排综合办公室为活龙坪法庭建立图书室，并购买相关书籍。 | 已办结
注：1.问题清单应真实全面汇集党员干部下基层中群众反映的问题，含立行立办、需要研究制定办法予以解决、上级转办交办三类； 2.“问题来源”为反映困难和问题的市场主体、基层群众、基层单位等对象的基本情况（含名称、地址、联系方式等），在向社会公布时做好个人信息的保护； 3.能够当场解决的，应即知即办、立行立办，并填写解决问题的办法；问题复杂不能当场解决的，应纳入任务清单动态推进解决，可不填写具体解决问题的措施。

## 任务清单
咸丰县人民法院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 “任务清单”
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 | 备注
1 | 对恩施永扬实业有限责任公司咸丰分公司与天鑫置业（咸丰）有限公司合同纠纷一案中的天鑫置业（咸丰）有限公司减免执行费。 | 刘光辉 | 县法院 | 2022年7月底前完成对该天鑫置业（咸丰）有限公司与恩施永扬实业有限责任诉讼费用减免。 | 待案件和解执行完成后研究费用减免问题 | 2022-07-01 | 未按期办结
2 | 建设“法院+工会”工作室 | 刘光辉 | 县法院 | 1、在诉讼服务中心确定一间房屋作为“法院+工会”诉调对接工作室 ；2、建立诉调对接相关工作制度并上墙；3、与总工会召开座谈会研讨具体工作措施，实质性开展诉调对接工作。 | 1、8月5日前确定“工作室”场所；2、8月10日前建立相关制度；3、8月20日前落实调解员队伍；4、8月底前实际开展诉前调解工作。 | 2022年8月底前
3 | 坪坝营法庭院坝地面坑洼不平。 | 李伟 | 县法院 | 对坪坝营法庭实施美化亮化工程，将法庭院坝全部铺沥青美化 | 综合办公室安排施工对对坪坝营法庭院坝铺设沥青，解决院坝地面坑洼不平 | 2022年8月底前
4 | 忠堡工业园区部分企业对劳动用工企业法律意识不够 | 胡磊 | 县法院 | 对忠堡工业园区企业进行法治宣传，加强用工企业法律意识。 | 对忠堡工业园区企业进行法治宣传。 | 2022年9月底前
5 | 财政局向我院反映恩施旭田生态农业有限公司尚欠部门财政周转资金未偿还，要求我院加大执行力度。 | 熊国华 | 县法院 | 对恩施旭田生态农业有限公司加大执行力度，偿还财政周转资金。 | 加大对恩施旭田生态农业有限公司执行力度。 | 2022年8月底前
6 | 协助湖北淦速新材料科技有限公司在我院办理的破产案件中购买的厂房办理过户手续。 | 刘燕君 | 县法院 | 协助湖北淦速新材料科技有限公司在我院办理的破产案件中购买的厂房办理过户手续。 | 向湖北淦速新材料科技有限公司提供厂房办理过户的相关手续。 | 2022年9月底
7 | 恩施州楚焱工贸有限责任公司在重整期间欠山西刘红学煤炭款及部分承运人运输费用，现已诉至山西省稷山县人民法院。 | 瞿红光 | 县法院 | 引导刘红学等人向管理人申报债权。 | 因恩施州楚焱工贸有限责任公司现已宣告破产，与破产企业相关的纠纷应移送破产案件受理法院管辖，相关债务应引导债权人向管理人申报债权。 | 2022年8月底
注：1.任务清单有两个来源，一是问题清单中应由本地本单位解决的问题（不含即知即办、立行立办已解决的问题），二是上级转办交办的问题； 2.“承办单位”为承担相关职能职责的部门或内设机构。

## 效果清单
咸丰县人民法院党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 “效果清单”
| 序号 | 问题基本情况 | 办理进度情况 | 办理效果 | 群众是否满意 | 问题销号情况 | 备注
| 1 | 联系的清坪法庭内外环境改善问题和打造“一庭一品”工作亮点问题 | 目前已经对清坪法庭内外环境进行改善。 | 目前已经对清坪法庭内外环境进行改善。 | 满意 | 已办结
| 2 | 唐崖法庭后面靠近山体，长期潮湿（有滑坡等可能），存在安全隐患。 | 目前已经对唐崖法庭堡坎进行修缮，预计7月底完成。 | 目前已经对唐崖法庭堡坎进行修缮。 | 满意 | 已办结
| 3 | 活龙坪法庭距离现县城较远，开会不便。 | 目前已经建成远程视频系统。 | 目前已经建成远程视频系统。 | 满意 | 已办结
| 4 | 白水坝社区领导反映居民法律意识不强，不爱护公共财物，相邻纠纷较多。 | 目前已和白水坝社区工作人员联系，拟近期进社区对居民进行法律宣讲。 | 目前已到白水坝社区对居民进行法律宣讲。 | 满意 | 已办结
| 5 | 走访城南社区，座谈反映，南门噪音步行街酒吧噪音过大。 | 目前已经和社区及酒吧负责人沟通，酒吧将在晚上10点以后停止营业。 | 目前酒吧晚上10点以后停止营业。 | 满意 | 已办结
| 6 | 坪坝营镇官田堡村部分农户与杨本开因2010年租赁土地一事产生纠纷，至今未解决。 | 已对该纠纷和村里及当事人进行协调，并达成协议。 | 目前已对该纠纷和村里及当事人进行协调，并协议一致。 | 满意 | 已办结
| 6 | 二仙岩湿地保护区周边居民对湿地保护区采取的一些保护措施不理解不配合。 | 目前已经联系活龙坪法庭，准备近期下二仙岩湿地保护区进行法律宣讲。 | 目前已经联系活龙坪法庭，准备近期下二仙岩湿地保护区进行法律宣讲。 | 满意 | 按时序进度办结
| 7 | 提升林业局部分工作人员法治意识。 | 目前已在林业局开展行政法培训并指导林业局开展行政执法涉企案件风险评估 | 提升了林业局工作人员法治意识 | 满意 | 已办结
| 8 | 唐继春反映其家距离法院路途较远，导致在我院的执行款未领取。 | 已办结 | 给居民唐继春发放了执行款 | 满意 | 已办结
| 9 | 咸丰县高乐山镇大坝新城小区（二期）高层有人高空抛物，严重影响安全。 | 已办结 | 自宣传后，新城二期再未发现高空抛物现象。 | 满意 | 已办结
| 10 | 信访人李易对法院一、二审裁判不服，要求解决其与吴先谷家通行及权属纠纷 | 已办结 | 告知李易可按照法定程序申请再审，李易表示将按照法定程序主张权利。 | 满意 | 已办结
| 11 | 曲江村十一组赵家坪公路部分路面塌方损毁，行人与车辆无法正常通行。 | 已办结 | 目前已经修复塌方路面，车辆和行人能够通行。 | 满意 | 已动态推进办结
| 12 | 活龙坪法庭反映其内部无图书室。 | 已办结 | 目前已经建立起图书室，并购置了书籍。 | 满意 | 已办结
| 13 | 坪坝营法庭排无排水沟，大雨期间经常造成法庭积水。 | 已办结 | 目前坪坝营法庭排水沟已经重新修缮。 | 满意 | 已动态推进办结
注：1.效果清单有两个来源，一是本地本单位立行立办已经解决问题的效果，二是纳入任务清单工作事项的效果； 2.效果清单中“问题基本情况”与问题清单中“问题基本情况”的表述保持一致。 3.“问题销号情况”根据办理情况填写“已办结”“按时序进度办理”“未按期办结”等。